## Sheet1
| Feature |  | Priority | Estimated Time |  |  | Shaker | Mustafa | Farag | Elsafty
1 | Notification System |  | 1 | 3-4 Days | 3 | D | 10 | 8 | 8 | 10 | 36
2 | Search ( Projects ) |  | 6 | 2 Days | 10 | D | 7 | 9 | 6 | 8 | 30
3 | Reports ( Time Sheet ....) |  | 3 | 2 Days | 6 | D | 9 | 9 | 8 | 7 | 33
4 | Invoices |  | 7 | 1 Day | 11 | S | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
5 | Evaluation |  | 4 | 1 Day | 9 | S | 8 | 9 | 8 | 7 | 32
6 | Dash Board |  | 1 | 1 Day | 1 | D | 10 | 9 | 9 | 8 | 36
7 | Comments for sub Tasks |  | 6 | 3 Days | 7 | D | 7 | 7 | 6 | 10 | 30
8 | Delete Handling |  | 2 | 2 Days | 5 | D | 8 | 10 | 7 | 10 | 35
9 | Completed Projects . |  | 1 | 2 Days | 2 | D | 10 | 7 | 9 | 10 | 36
10 | Web UI |  | 4 | 3 Days | 12 | All | 7 | 9 | 6 | 10 | 32
11 | Working hrs / project ---> Salary |  | 5 | 1 Days | 8 | S | 7 | 8 | 7 | 9 | 31
12 | Gantt Chart . |  | 2 | 2 days | 4 |  | 9 | 9 | 7 | 10 | 35
13 | Messanger . |  | 8 | 3 Days | 13 | D | 5 | 7 | 5 | 5 | 22
Files
Department --> 1 Team
| Holidays |  | Very important
Project Managers Team --> No Tasks
Invoices --> Who will deal with it
Department Manager DashBoard